## Sheet1
|  | Phân công công việc |  | Thời hạn xong
3 |  | Xây dựng phần mềm quản lý thư viện của Học viện Kỹ thuật Quân sự | Đặng Quốc Đạt
| 3.1 | Xây dựng CSDL đầu sách, độc giả, thông tin mượn trả,nhân viên,người dùng | Đặng Quốc Đạt | 20/10
| 3.2 | Thiết kế giao diện cửa sổ chính (màn hình đăng nhập, các menu trỏ đến các module con,…),phân công cv | Đặng Quốc Đạt | 21/10
| 3.3 | Xây dựng module thêm,sửa,xóa đầu sách mới | Nguyễn Đức Hạnh | 27/10
| 3.4 | Xây dựng module tìm kiếm đầu sách | Nguyễn Đức Hạnh | 27/10
| 3.5 | Xây dựng module thêm,sửa,xóa độc giả | Trương Phạm Dũng | 27/10
| 3.6 | Xây dựng module tìm kiếm độc giả | Trương Phạm Dũng | 27/10
| 3.7 | Xây dựng module thêm,sửa,xóa nhân viên thư viện | Lê Minh Hiếu | 27/10
| 3.8 | Xây dựng module tìm kiếm nhân viên thư viện | Lê Minh Hiếu | 27/10
| 3.9 | Xây dựng module thêm,sửa,xóa người dùng | Đỗ Tiến Đạt | 27/10
| 3.1 | Xây dựng module tìm kiếm người dùng | Đỗ Tiến Đạt | 27/10
| 3.11 | Xây dựng module quản lý thông tin mượn trả (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) | Phạm Ngọc Dũng | 27/10
| 3.12 | Xây dựng module tìm kiếm thông tin mượn trả | Phạm Ngọc Dũng | 27/10
| 3.13 | Xây dựng module đăng nhập,đăng ký | Đặng Quốc Đạt | 27/10
| 3.14 | Ghép nối các module để nhận được phần mềm hoàn chỉnh | Đặng Quốc Đạt | 29/10
| 3.15 | Chạy kiểm thử phần mềm kết quả | Đỗ Tiến Đạt | 30/10
| 3.16 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt, vận hành | Bonsi | 30/10